Муниципальное общеобразовательное учреждение

Пановская средняя общеобразовательная школа

План мероприятий по реализации РКПМО на 2007 год.

| № п/п | Направление РКПМО | Основные мероприятия | Дата, ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ИЮНЬ 2007г. |  |
| 1. | №1. Введение новой системы оплаты труда (НСОТ) работников общего образования, направленной на повышение доходов учителей. №2. Переход на нормативное подушевое финансирование ОУ | 1.Проведение разъяснительной работы с коллективом школы по введению НСОТ 2.Уведомление сотрудников об изменениях в оплате труда с 01.09.2007г. | 09.06.2007 г. Л.Н. Иваненко 09.06. – 30.06.2007 г. Л.Н.Иваненко |
| 2. | №3.Развитие региональной системы оценки качества образования (СОКО) | 1.Анализ итоговой аттестации выпускников 11-х классов в форме ЕГЭ 2.Анализ качества знаний уч-ся 2-11 классов | 18.06.2007 г. В.И.Лексина 18.06.2007 г. И.В.Гусева В.И.Лексина |
| 3. | №4.Развитие сети ОУ | 1.Сбор информации о перспективах развития школы | 01.06.-18.06.2007 г. Н.К.Сарайкина |
|  | №5.Расширение общественного участия в управлении образованием. | 1.Составление проекта плана по введению общественного управления в школе | 01.06.-30.06.2007 г. Л.Н.Иваненко |
|  | №6.Организационное обеспечение РКПМО (управление проектом, электронный мониторинг) | 1. Создание команды (Приказ, распределение обязанностей, разработка должностных инструкций). 2.Разработка плана работы по реализации РКПМО на 2007 год. 3.Проведение общественного обсуждения плана участия школы в РКПМО 4. План работы со СМИ. 5. Назначение ответственного за создание и поддержку сайта школы | 07.06.2007 г. Л.Н.Иваненко до 28.06.2007 г. Л.Н.Иваненко 30.06.2007 г. Л.Н.Иваненко до 28.06.2007 г. П.В.Лексин 07.06.2007 г. Л.Н.Иваненко |
|  |  | ИЮЛЬ 2007г. |  |
| 1. | №1.Введение новой системы оплаты труда (НСОТ) Работников общего образования, направленной на повышение доходов учителей. №2. Переход на нормативное подушевое финансирование ОУ | 1.Знакомство с муниципальным Положением о НОСТ | до 31.07.2007 г. Л.Н.Иваненко |
| 2. | №3. Развитие региональной системы оценки качества образования (СОКО) | 1. Знакомство с проектом муниципального Положения о СОКО | до 31.07.2007 г. В.И.Лексина |
| 3. | №4. Развитие сети ОУ | 1.Сбор информации о перспективах развития школы | до 31.07.2007 г. Н.К.Сарайкина |
|  | №5. Расширение общественного участия в управлении образованием. | 1.Изучение нормативной базы, методических материалов и документов по вопросам общественного управления в школе 2. Внесение изменений в Устав школы ( Управляющий Совет) | до 31.07.2007 г. Н.К.Сарайкина до 31.07.2007 г. Л.Н.Иваненко |
|  | №6. Организационное обеспечение РКПМО (управление проектом, электронный мониторинг) | 1.Утверждение плана работы по реализации на 2007 год. 2. Работа с общественными управляющими школы 3.Создание базы данных обучающихся по целевым группам | до 31.07.2007 г. Л.Н.Иваненко до 31.07.2007 г. Н.К.Сарайкина до 31.07.2007 г. П.В. Лексин |
|  |  | АВГУСТ 2007 год. |  |
| 1. | №1. Введение новой системы оплаты труда (НСОТ) Работников общего образования, направленной на повышение доходов учителей. №2. Переход на нормативное подушевое финансирование ОУ | 1.Обсуждение вопросов НСОТ на августовском педагогическом Совете школы 2.Разработка Положения о стимулирующих выплатах для работников школы | 29.08.2007 г. Л.Н.Иваненко до 31.08.2007 г. Л.Н.Иваненко |
| 2. | №3.Развитие региональной системы оценки качества образования (СОКО). | 1.Создание школьной службы оценки качества образования | до 31.08.2007 г. В.И.Лексина |
| 3. | №4. Развитие системы ОУ №5.Расширение общественного участия общественного участия в управлении образованием | - Разработка стандарта качества условий обучения на ШМО учителей – предметников. 1.Изучение нормативной базы, методических материалов и документов по вопросам общественного управления в школе. 2.Внесение изменений в Устав школы с учетом положений об органах ГОУ (Управляющий Совет) 3. Разработка Положения об Управляющем Совете школы | до 31.08.2007 г. Л.А.Коновалова В.И.Лексина до 31.08.2007г. Н.К.Сарайкина до 31.08.2007г. Л.Н.Иваненко до 31.08.2007г. Л.Н.Иваненко |
|  | №6. Организационное обеспечение РКМПО (управление проектом, электронный мониторинг) | 1.Принятие нормативных актов по введению НСОТ 2. Создание сайта школы и страницы РКПМО | до 31.08.2007г. Л.Н.Иваненко до 31.08.2007 г. П.В. Лексин |
|  |  | СЕНТЯБРЬ 2007 г. |  |
| 1. | №1.Введение новой системы оплаты труда (НСОТ) работников общего образования, направленной на повышение доходов учителей. №2. Переход на нормативное подушевое финансирование ОУ | 1.Принятие положения о стимулирующих выплатах. 2. Внесение изменений в коллективный договор. 3. Внесение изменений в трудовые договоры с работниками школы. | 01.09.2007г. Л.Н. Иваненко до 30.09.2007г. Л.Н.Иваненко до 30.09.2007г. Л.Н.Иваненко |
| 2. | №3.Развитие региональной системы оценки качества образования (СОКО). | 1. Утверждение плана внутришкольного контроля. 2.Районная контрольная работа по математике в 5 классе. | до 15.09.2007г. В.И.Лексина до 30.09.2007г. В.И.Лексина |
| 3. | №4. Развитие системы ОУ | 1.Внесение предложений по стандартам качества условий обучений в школе | до 30.09.2007г. В.И.Лексина |
|  | №5. Расширение общественного участия в управлении образованием. | 1. Утверждение положения об Управляющем Совете школы | до 30.09.2007г. Л.Н.Иваненко |
|  | №6. Организационное обеспечение РКМПО (управление проектом, электронный мониторинг) | 1.Проведение родительских собраний с целью знакомства с реализацией РКПМО | до 30.09.2007г. Н.К.Сарайкина |
|  |  | ОКТЯБРЬ 2007г. |  |
| 1. | №1.Введение новой системы оплаты труда (НСОТ) работников общего образования, направленной на повышение доходов учителей. №2. Переход на нормативное подушевое финансирование ОУ | 1. Проведение мониторинга по вопросу использования стимулирующих выплат 2. Индивидуальные консультации с членами школьной команды | до 31.10.2007г. Л.Н.Иваненко в теч. месяца Л.Н.Иваненко |
| 2. | №3.Развитие региональной системы оценки качества образования (СОКО). | 1.Районное тестирование уч-ся 5 классов по математике. | до 31.10.2007г. И.В.Гусева В.И.Лексина |
| 3. | №4. Развитие системы ОУ | 1.Разработка предложений по корректировки плана развития сети школы на 2008-2009 учебный год. 2. Утверждение плана муниципального стандарта качества условий обучения в школе | до 31.10.2007г. Н.К.Сарайкина до 31.10.2007г. И.В.Гусева В.И.Лексина |
|  | №5. Расширение общественного участия в управлении образованием | 1.Подготовка публичного отчета | в теч.месяца Л.Н.Иваненко |
|  | №6. Организационное обеспечение РКМПО (управление проектом, электронный мониторинг) | 1.Принятие нормативных актов по введению НСОТ. 2. Создание сайта школы и страницы РКПМО | до 31.10.2007г. Л.Н.Иваненко до 31.10.2007г. П.В.Лексин |
|  |  | НОЯБРЬ 2007г. |  |
| 1. | №1.Введение новой системы оплаты труда (НСОТ) работников общего образования, направленной на повышение доходов учителей. №2. Переход на нормативное подушевое финансирование ОУ | 1. Проведение мониторинга по вопросу использования стимулирующих выплат 2. Индивидуальные консультации с членами школьной команды. | до 30.11.2007г. Л.Н.Иваненко до 30.11.2007г. Л.Н.Иваненко |
| 2. | №3.Развитие региональной системы оценки качества образования (СОКО) | 1.Районное тестирование уч-ся 10 классов по ОБЖ. | до 30.11.2007г. В.И.Лексина |
| 3. | №4. Развитие системы ОУ | 1.Работа по благоустройству школы. 2. Использование федеральных средств на ремонт и благоустройство школы. | в теч месяца Г.В.Антипова в теч.месяца Л.Н.Иваненко |
|  | №5. Расширение общественного участия в управлении образованием. | 1. Подготовка публичного отчета. | в теч.месяца Л.Н.Иваненко |
|  | №6. Организационное обеспечение РКМПО (управление проектом, электронный мониторинг) | 1. Анализ использования средств РКПМО | в теч.месяца Л.Н.Иваненко |
|  |  | ДЕКАБРЬ 2007 г. |  |
| 1. | №1.Введение новой системы оплаты труда (НСОТ) Работников общего образования, направленной на повышение доходов учителей. №2. Переход на нормативное подушевое финансирование ОУ | 1. Подведение итогов мониторинга по вопросу использования стимулирующих выплат. 2. Индивидуальные консультации с членами школьной команды. | до 31.12.2007г. Л.Н.Иваненко в теч.месяца Л.Н.Иваненко |
| 2. | №3.Развитие региональной системы оценки качества образования (СОКО) | 1.Районное тестирование уч-ся 9 классов по физике. 2. Анализ качества знаний уч-ся школы за 1 полугодие 2007-2008 учебного года. | до 31.12.2007г. В.И.Лексина до 31.12.2007г. И.В.Гусева В.И.Лексина |
| 3. | №4. Развитие системы ОУ | 1.Работа с Центром занятости по трудоустройству высвободившихся пед.кадров. | в теч.месяца Л.Н.Иваненко |
|  | №5. Расширение общественного участия в управлении образованием. | 1.Публикация публичного отчета о работе по РКМПО в 2007 году на сайте школы | до 31.12.2007г. П.В.Лексин |
|  | №6. Организационное обеспечение РКМПО (управление проектом, электронный мониторинг) | 1.Анализ использования средств РКПМО 2. Отчет по использованию финансовых средств, выделенных на реализацию РКПМО | до 31.12.2007г. Л.Н.Иваненко до 31.12.2007г. Л.Н.Иваненко |

Директор муниципального общеобразовательного учреждения

Пановской средней общеобразовательной школы                                                Л.Н.Иваненко